Методические рекомендации по формированию квартального отчета о ходе реализации регионального проекта

[bookmark: _GoBack]Квартальный отчет формируется нарастающим итогом.
Квартальный отчет, о ходе реализации регионального проекта состоит из титульного листа, и следующих разделов:
1. Ключевые риски;
2. Сведения о значениях целей и показателей
3. Сведения об исполнении бюджета;
5.       Сведения о достижении результатов, контрольных точек.


Статус (цветовые индикаторы)
Цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации проекта:
· зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;
· желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта;
· красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта. Требуется подготовка проекта решения куратора направления, проектного комитета, Совета при Губернаторе Томской области в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту соответствующего проекта;
· серый индикатор - сведения не представлены;
· серый, красный, желтый, зеленый индикаторы (заштрихованные) – проставляются, если статус реализации проекта носит прогнозный характер (т.е., 3 месяца следующих за отчетным периодом). Данные статус индикатор проставляется только в разделах: 1. Ключевые риски; 3. Сведения о достижении результатов, контрольных точек.

Титульный лист

На титульном листе отчета указываются наименование регионального проекта и дата отчетного периода (последний день месяца).
Титульный лист подписывается Руководителем регионального проекта и Куратором направления.

ВАЖНО! Общий статус реализации проекта определяется руководителем регионального проекта, исходя из статусов, содержащихся в других разделах:
· серый индикатор - при наличии не менее одного серого индикатора в соответствующем разделе отчетности;
· красный индикатор - при наличии не менее одного красного индикатора и отсутствии серых индикаторов в соответствующем разделе отчетности;
· желтый индикатор - при наличии не менее одного желтого индикатора и отсутствии красных и серых индикаторов в соответствующем разделе отчетности;
· зеленый индикатор - при отсутствии серых, красных и желтых индикаторов в соответствующем разделе отчетности.

Раздел «1. Ключевые риски»

Информация о ключевых рисках формируется на основании данных из соответствующих разделов паспорта регионального проекта: Основные положения, Цель и показатели регионального проекта, Результаты регионального проекта, Финансовое обеспечение реализации регионального проекта, Участники регионального проекта, Дополнительная информация, План мероприятий по реализации регионального проекта, Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта. Кроме того, в этом разделе могут отражаться иные риски, влияющие на ключевые параметры проекта, напрямую не отраженные в вышеназванных разделах паспорта (пример: отсутствие финансирования в соответствии с законом об областном бюджете. Потребность в финансировании не отражена в разделе паспорта «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта», но оказывает прямое влияние на достижение показателя/результата.)
При отсутствии ключевых рисков, статус будет иметь значение «Отсутствие отклонений».

ВАЖНО! В данном разделе, приводится описание рисков, не позволяющих достичь ключевых параметров проекта (целевых показателей и результатов регионального проекта). Информация о ключевых рисках формируется по решению руководителя соответствующего регионального проекта.

Раздел «2. Сведения о значениях целей и показателей»

Значение показателя отражается в разрезе кварталов календарного года.  Должны быть заполнены все столбцы  - I, II, III, IV кварталы.
За первый квартал приводятся фактические значения показателей в соответствии:
1) с официальной статистикой;
2) с утвержденными методиками расчета показателей (расчетные данные).
В случае, если рассчитать фактическое значение невозможно, за первый квартал указываются прогнозные значения показателя на основании оценки руководителя проекта.
Прогнозные значения за второй и третий кварталы года также определяются на основании методик расчета или экспертным методом по оценке руководителя проекта.
Показатели регионального проекта группируются в разрезе показателей федерального проекта. Для каждого показателя в начале строки указывается его тип (основной/дополнительный). Кроме того, для каждого показателя должны быть указаны наименование федерального округа и субъекта.
В графе "Фактическое значение за предыдущий год" приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий году отчетного периода в соответствии с паспортом соответствующего проекта. Для отчетности первого года реализации в графе приводится базовое значение показателя.
В графе "Плановое значение на конец года" приводится плановое значение показателя на конец года отчетного периода в соответствии с паспортом соответствующего проекта.
В графе "Процент достижения" указывается процент достижения значения показателя на дату окончания отчетного периода.
Процент достижения значения показателя рекомендуется рассчитывать по следующей формуле (в случае, если другая формула не предусмотрена методикой расчета показателя):

для возрастающего показателя:
· Факт/План * 100%,
для убывающего показателя:
· План/Факт * 100%,
где: 
Факт - фактическое значение показателя на дату формирования отчетности;
План - плановое значение показателя на момент окончания отчетного года.

Процент достижения значения показателя, расчет которого осуществляется по итогам года (при отсутствии фактических данных на момент подготовки отчетности), рекомендуется рассчитывать за первый, второй и третий кварталы года по следующей формуле (в случае, если другая формула не предусмотрена методикой расчета показателя):

для возрастающего показателя:
· Прогноз/План * 100%;

для убывающего показателя:

· План/Прогноз * 100%,
где:
Прогноз - прогнозное значение показателя на дату формирования отчетности;
План - плановое значение показателя на момент окончания отчетного года.
В графе "Комментарий", указываются риски и проблемы, сформулированные в соответствии с рекомендациями, указанными в разделе 1. «Ключевые риски» настоящих методических рекомендаций.

Приведем конкретные примеры:

1) по показателям, поддающихся счету (например, Численность женщин в Томской области, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек) необходимо отразить отношение  факта за первый квартал к годовому плану;
2) цветовая индикация в разделе 2 относится, фактически, к 4 кварталу. То есть если в первом квартале обучено, к примеру, только 50 женщин из 1000, но по прогнозу к концу года будут обучены в соответствии с планом 1000 женщин, то индикатор статуса - зелёный;
3) для показателей, которые считаются только по итогам года (например, Суммарный коэффициент рождаемости – 1,493), в случае невозможности оценки на конец квартала  или отсутствия выявленных проблем по достижению, можно по всем четырем кварталам ставить одно значение, равное плановому. Соответственно процент достижения будет равен 100%. В данном случае требуются пояснения в столбце «Комментарии». 
4) для показателей, которые могут быть достигнуты только по итогам года (например, протяженность построенных дорог, количество  объектов капитального строительства или капитального ремонта), отражаем фактическую ситуацию: в первых 3 кварталах необходимо отразить значение 0, в четвертом - плановое значение текущего года. Процент достижения в данном случае будет равен 0, а столбец  «Комментарии» требует описания текущего процесса достижения показателя. Например, ввод объекта запланирован на  IV квартал 2019 года, по состоянию на 31.03.2019 объявлены конкурсные процедуры, заключены контракты с подрядчиками и прочее);
5) критичность отклонения и цветовой индикатор статуса - красный или оранжевый – определяется по оценке  руководителя проекта.

Раздел «3. Сведения об исполнении бюджета»

Результаты регионального проекта (включая источники финансирования) должны группироваться в разрезе определенного результата федерального проекта.
Сведения по данному разделу формируются из раздела: «4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» паспорта регионального проекта, а также на основании информации Департамента финансов Томской области: http://www.findep.org/glavnim-rasporyaditelyam-i-poluchatelyam-budjetnih-sredstv.html «Информация о плановых ассигнованиях и кассовом исполнении расходов консолидированного бюджета Томской области на реализацию региональных проектов Томской области» (столбцы 5,6 отчета, соответствуют столбцу «Плановые ассигнования» таблицы, столбец 8 отчета, соответствует столбцу «Кассовое исполнение» таблицы).
Столбец 4. «Предусмотрено паспортом регионального проекта», заполняется на основании последней редакции утвержденного паспорта регионального проекта.
Столбец 7. «Учтенные бюджетные обязательства» заполняется при наличии информации о заключенных контрактах, объявленных конкурсных процедурах на конкретные суммы.
Если финансирование по определенному источнику отсутствует, то по строке источника финансирования в столбцах с номерами: 4, 5, 6 проставляется символ «Х».
Мониторинг осуществляется только по доведенному финансированию. В ситуации, когда доведенных лимитов бюджетных ассигнований недостаточно для достижения результата/показателя регионального проекта, то это необходимо отражать в столбце «Комментарий» и разделе «Ключевые риски» и изменять статус (жёлтый либо красный).
В ситуации, когда суммы финансирования в паспорте РП утверждены исключительно на основании потребности, то данные суммы в отчет не включаются и не подлежат мониторингу. При этом, если для достижения результата регионального проекта необходимо финансирование, то информация по требуемому объёму финансирования отражается в разделе «Ключевые риски». Цветовая индикация отклонений производится только по доведенным лимитам бюджетных ассигнований.

Раздел «5. Сведения о достижении результатов и контрольных точек»

Результаты регионального проекта, контрольные точки должны группироваться в разрезе результатов федерального проекта, на достижение которого они направлены.
При выборе Результатов и Контрольных точек для раздела 5. «Сведения о достижении результатов, контрольных точек», необходимо руководствоваться датой контрольной точки, срок окончания которой должен попадать в отчетный, либо прогнозный период.
Для результатов федеральных проектов, атрибут: «Срок реализации» не заполняется, выделяется серой заливкой.
Если плановая дата достижения результата регионального проекта не входит в отчетный или прогнозный период, то столбцы «Срок реализации» раздела 5. «Сведения о достижении результатов, контрольных точек» выделяются серым цветом без указания даты «план», «факт/прогноз». Если плановая дата достижения результата регионального проекта входит в отчетный или прогнозный период, то в столбцах «Срок реализации» указывается соответствующие даты «план», «факт/прогноз».
ВАЖНО!!! Когда в отчетном периоде достигнут результат и (или) выполнена контрольная точка, в разделе «Комментарий» необходимо указать реквизиты документа, подтверждающего исполнение данного результата/контрольной точки. Также в составе отчетности необходимо представить указанные подтверждающие документы в электронном виде.
Если существует риск не достижения результата и (или) контрольной точки в отчетном и прогнозном периоде, необходимо отразить соответствующий индикатор в статусе и добавить описание ситуации в поле: «Комментарий».
Если в отчётном периоде выявлены контрольные точки или результаты, сроки достижения которых нарушены и/или перенесены, то такие контрольные точки/результаты признаются переходящими и должны быть отражены при мониторинге в следующем отчетном периоде с указанием фактической даты наступления контрольной точки/исполнения результата, вне зависимости от плановой даты наступления контрольной точки/исполнения результата.

